## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)
OBJETIVO: | Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2018, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información
FECHA | 16 DE JULIO DE 2017 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS / PROYECTOS | TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [7 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: JUNIO DE 2018 (Q2)
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión | Fortalecer la estrategia de Gobierno digital | Fortalecer y actualizar los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL) | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - SIART | Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno en Línea 3.0 Nivel Inicial | 10% | Mensual | 45% | X | X | X | X | X | X | X |  | 80% | 36% | Se está realizando los procesos de actualización y renovación de los certificados digitales, en la medida que se van venciendo. De igual manera se están llevando los procesos para generación y publicación de contenidos, además de actualización en los diseños del portal institucional, y el desarrollo de la estrategia digital de la Entidad entre otros
|  | LLevar a cabo procesos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), siguiendo lineamientos de la norma ISO 27000 y del respectivo componente de la Estrageria GEL (seguridad). | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se llevó a cabo la renovación y actualización de garantía de los sistemas de seguridad perimetral (Firewall) y de almacenamiento SAN; además del servicio de copia de seguridad local y en la Nube, y de canal de Internet de contingencia. Se tiene pendiente la renovación de la herramienta de antivirus, una vez termine su tiempo de suscripción.
|  | Renovar, servicios TIC para automatización de procesos en línea, necesarios para la nueva sociedad de la información y el conocimiento | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se esta llevando a cabo procesos de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de aire acondicionado y UPS’S; además de soporte y mantenimiento a sistemas de información en especial el portal institucional
|  | Fortalecer la estrategia de redes sociales de Artesanías de Colombia | Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - SIART |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se están llevando a cabo los procesos operativos y funcionales en la actualización, y el desarrollo de la estrategia digital de la Entidad, mediante las diferentes redes sociales y en el Sistema de Información para la Artesanía – SIART.
|  | Definir, designar y suministrar servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Infraestructura y servicios tecnológicos nuevos implementados | 2 | Mensual | 25% | X | X | X | X | X | X | X |  | 50% | 12.5% | Se realizó la contratación, y renovación del servicio de correo electrónico; además se contrató y se está recibiendo el servicio de hosting, para el portal en producción entre otros, así como de los dominios de Internet para estos sitios.
|  | Servicios de mantenimiento, reparación y atención del parque TI de la Entidad, y de la Infrastructua y servicios TIC | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se contrató los servicios de mantenimiento y soporte al parque TI, y a la infraestructura y serviciso TIC de la Entidad; se está recibiendo el servicio de soporte y mantenimiento correctivo; además se llevó a cabo el primer proceso de mantenimiento preventivo.
|  | Proveer el software para informatización y/o automatización de diferentes procesos | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se llevó a cabo los procesos para la compra, instalación y configuración del software requerido para el funcionamiento de la Entidad
|  | Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición tanto del parque TI, como de la Infraestructura y servicios TIC | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se llevó a cabo los procesos para la compra y actualización del parque TI de la Entidad, se está en los procesos de instalación y configuración de estos equipos.
|  | Actualizar el sistema de información para la Artesanía (SIART), acorde a requerimientos tecnológicos y funcionales del mercado. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Sistemas de Información actualizados | 1 | Anual | 15% | [8 empty] | 0% | 0% | Se están realizando los procesos para la actualización del nuevo portal institucional, que está en su etapa final de afinamiento e implementación
|  | Actualizar, mantener y/o implementar sistemas de información y aplicativos de la entidad | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | [14 empty] | Se está llevando a cabo los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de información ERP de la Entidad
|  | Actualizar las publicaciones, servicios y contenidos del portal ofrecidos en la web | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - SIART | Usuarios creados en el sistema | 18 | Anual | 15% | X | X | X | X | X | X | X |  | 33.33% | 5% | Se contrataron y se están recibiendo los servicios de generación, actualización y publicación de contenidos de texto, gráficos y audiovisuales; así como la actualización en el diseño gráfico de estos contenidos; además de la gestión y trámites de los servicios publicados y llevados a cabo en línea y en tiempo real.
|  | Llevar a cabo procesos tipo gestión del cambio y cultural, dirigidos a los artesanos que aún no han adoptado, apropiado y hecho uso del SIART, y demás recursos y servicios TIC, en sus procesos | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - SIART |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Se están llevando a cabo los procesos para dar continuidad a la estrategia #ArtesanoDigital, que mediante tecnología Webinar permite instruir a los artesanos en manejo del SIART, Internet, correo electrónico y otros temas TIC
|  | Establecer y llevar a cabo un plan incentivos a los artesanos que han participado en el programa de capacitación en uso de las TIC"s, el SIART y su servicios | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - SIART | [14 empty] | Se está en proceso de dar continuidad al apoyo al desarrollo de la estrategia #ArtesanoDigital, para ello se está motivar a los artesanos que sigan estos procesos, mediante la entrega de incentivos, como la creación de sus propios sitios Web
[8 empty] | AVANCE | [8 empty] | 53.5%
Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación
Note on B9: Johanna Paola Andrade Solano: Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas