## Plan
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos
OBJETIVO: | Planear el mantenimiento preventivo y correctivo del parque TI de la Entidad, para mejorar el funcionamiento de los equipos de cómputo y en General, el buen funcionamiento de todos los elementos de TICs, al servicio de la Entidad, para la vigencia 2024
FECHA | Versión 0 26/01/2024 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS/ PROYECTOS | TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [11 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital" | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Contratar servicios de mantenimiento parque TI | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Contrato de mantenimiento realizado | 1 | Anual | 10% | [13 empty] | 0%
|  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo y las actividades resultantes de este proceso. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Numero de mantenimientos ejecutados. - Seguimientos a mantenimientos realizados | 2 | Semestral | 20% | [13 empty] | 0%
|  | ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TI Dar cotinuidad a la definición de marcos de referencia, para la administración de servicios TI, en el marco de ITIL | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Lineamientos del marco de referencia definidos y documentados | 1 | Anual | 10% | [13 empty] | 0%
|  | FORMALIZACION Realizar documentación y socialización de procedimientos y manuales de implementación,instalacion o configuración de las herramientas que usa la Entidad | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Procesos de documentacion y socializacion | 2 | Anual | 5% | [13 empty] | 0%
|  | ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TI Verificar, generar informes y tomar acciones del cumplimiento de los ANS: Acuerdos de nivel de servicio pactados, utilizando indicadores de cumplimiento | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Análisis de los ANS documentado | 1 | Trimestral | 10% | [13 empty] | 0%
|  | ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TI Establecer documento con las necesidades de capacitacion de los usuarios finales, basados en los incidentes/requerimientos/solicitudes, registradas en la mesa de servicios y gestionar las necesidades con el área de recursos humanos | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información Profesional Recursos Humanos y Fisicos Coordinador de Recursos Humanos | Documento necesidades de capacitación enviado a recursos humanos | 1 | Semestral | 10% | [13 empty] | 0%
|  | REPOSICION DE PARQUE TI Realizar reposición de parque TI (Computadores de escritorio, portatiles, impresoras, scanner), de acuerdo a las necesidades de las áreas y al presupuesto y condiciones de la Entidad | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Reposición | 1 | Semestral | 15% | [13 empty] | 0%
|  | LICENCIAMIENTO Adquirir y renovar de licencias (software). Mantener el licenciamiento de acuerdo a los términos de las licencias, por parte de los fabricantes | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Contrato de Compra o renovación | 1 | Semestral | 10% | [13 empty] | 0%
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, CENTRO DE DATOS Contratar y ejecutar mantenimiento | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Mantenimientos realizados | 2 | Trimestral | 5% | [13 empty] | 0%
|  | INDICADORES Definición y aplicacion de bateria de indicadores de impacto en el servicio | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Bateria de indicadores implementada | 1 | Anual | 5% | [13 empty] | 0%
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS (RESPALDO ELECTRICO) Contratar y ejecutar mantenimiento | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | Contrato y mantenimiento realizado | 2 | Anual | 5% | [13 empty] | 0%
ELABORÓ: María Irma Linares Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información | [13 empty] | AVANCE DEL PLAN | [6 empty] | 0%
REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 99
CONTROL DE CAMBIOS |  | Version 0. Plan inicial. Enero 26/2024 | [7 empty] | 21.21% |  |  | 18.18% |  |  | 30.3% |  |  | 30.3%

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#ERROR! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas