	[image: image1.jpg]artesanias
de colombia




	FORMATO
	CODIGO: FOR-FOP-072

Documento vigente a partir de:

04/11/2021

	INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
	VERSIÓN: 1
	Página 1 



	FECHA DE PRESENTACION
	PERIODO CORRESPONDIENTE

	ENERO 09 DE 2026
	DICIEMBRE 31 DE 2025


	OBJETIVO DEL INFORME

	Presentar el informe del tercer seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP con corte 31 de diciembre de 2025; Q4, que contiene la implementación de las actividades de gestión de los planes de: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción, Legalidad e Integridad, Estado Abierto, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Iniciativas Adicionales (Plan de Servicio al Ciudadano y Plan de Racionalización de Trámites).




	AVANCES

	AVANCES

PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo General

Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción. 

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:

El profesional responsable del seguimiento es Ricardo Mesa de la Oficina Asesora de Planeación e Información; proceso Direccionamiento estratégico y planeación. Este plan contine 7 actividades programadas para la vigencia 2025; este plan presentó para el corte 31 de diciembre de 2025, un avance del 100%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

1.1. Revisar y actualizar la política de gestión integral del riesgo

Resultado: Se reviso y actualizo la política integrar de riesgos y fue aprobada por el CICCI.
2.1. Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de acuerdo con la metodología.

Resultado: Se actualizaron los DOFA y los riesgos de los procesos
3.1. Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía.

Resultado: Se publica en la página WEB de la entidad los mapas actualizados
3.2. Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupción y la política Anticorrupción.

Resultado: Se realizo la sensibilización a través del boletín HSEQ
3.3. Seguimiento en los procesos a los controles que han sido documentados.

Resultado: Se realiza el seguimiento de las acciones de todos los procesos
3.4. Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion.

Resultado: Se encuentra actualizado en Isolucion los mapas de riesgos y se publicaron en la página WEB
4.1. Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos.

Resultado: Se reviso el mapa de riesgos de corrupción y no se encontró materialización los controles fueron efectivos
PLAN DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD

Objetivo General

Afianzar los valores del servidor público de Artesanías de Colombia S.A. - BIC Con un criterio éticos que busca el bien común, la capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, el compromiso con la sociedad, la comunicación, equidad y respeto de género, el respeto por la diversidad, el espíritu de servicio.

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:

El profesional responsable del seguimiento es Miguel Ramos Núñez de la Subgerencia Administra y Financiera - Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos; proceso Gestión de Talento Humano. Este plan contine 10 actividades programadas para la vigencia 2025; este plan presentó para el corte 31 de diciembre de 2025, un avance del 95.60%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

1.Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos.

Resultado: Se cargan los soportes de los cursos de integridad realizados por los funcionarios vinculados durante los meses de enero y diciembre de 2025
2. Realizar campañas de socialización, sensibilizaciones preventivas, evaluación de apropiación y socialización de los resultados de la evaluación frente a conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha contra la corrupción y publicar resultados.

Resultado: Se cargan soportes de la campaña publicada.
3. Socialización y formación en temas de implicaciones y gestión del riesgo y sanciones a supervisores y/o interventores de contratos.

Resultado: Se realiza sensibilización mediante boletín jurídico sobre las implicaciones y gestión del riesgo para supervisores.
4. Gestionar el diligenciamiento y elaborar el informe de seguimiento de los formatos establecidos en el procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS", además de realizar la gestión de diligenciamiento y seguimiento de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés.

Resultado: Se realiza informe de seguimiento y monitoreo de las declaraciones de los empleados públicos, se reciben formatos de trabajadores nuevos, no se presentan declaraciones de conflictos ni recusaciones.
5. Verificar y/o actualizar el procedimiento PRI-GTH-064 Identificación y Declaración de Conflicto de Interés

Resultado: Se realiza la revisión del procedimiento viendo necesaria la actualización, se actualiza procedimiento acorde con la ley y se actualizan formatos.
6.Socializar procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS" (Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos y divulgación al interior de la entidad)"

Resultado: De acuerdo con la actualización del procedimiento de Declaración de Conflictos de intereses, se tiene contemplada la socialización para el mes de julio, así como la integración en los procesos de inducción y reinducción de los trabajadores y contratistas de la entidad. Se realiza la socialización del procedimiento con los ajustes de la vigencia.
7. Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 - respecto a la publicación de las declaraciones de conflicto de interés y de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la entidad.

Resultado: Se realiza avance de las publicaciones en el aplicativo de integridad.

De los 5 empleados públicos que deben realizar el reporte en el primer semestre del año, 4 ya tienen la publicación de la declaración Ley 2013 con la respectiva actualización, del reporte con corte al 31 de mayo de 2025.
8. Monitorear los casos presentados o denunciados por medio de los canales dispuestos sobre posibles conflictos de interés o casos de corrupción.

Resultado: Se presenta el primer informe de seguimiento, a la fecha no se presentan caso de denuncias o recusaciones.
9. Realizar muestreo de los formatos de compromiso de anticorrupción suscritos en el desarrollo de la contratación de la entidad, como práctica del código de integridad.

Resultado: Se carga informe con el muestreo realizado.
PLAN DE ESTADO ABIERTO

Objetivo General

Establecer acciones para realizar apertura de datos: datos.gov.co

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:

La profesional responsable del seguimiento es Angela Dorado de la Oficina Asesora de Planeación e Información; proceso Gestión TIC. Este plan contine 9 actividades programadas para la vigencia 2025; este plan presentó para el corte 31 de diciembre de 2025, un avance del 100%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

1.. Socialización de definición de datos abiertos y convocatoria a todas las áreas de la Entidad (Identificación y ponderación de los criterios de evaluación para seleccionar los datos abiertos estratégicos).

Resultado: Se socializa convocatoria, para identificar datos abiertos
2. Identificación de conjuntos de datos asociados a las temáticas, susceptibles a convertirse en datos abiertos.

Resultado: Se identifica e inicia actualización del conjunto de datos de Historial de oficios
3. Cruce de información, con el portal de datos abiertos.

Resultado: Se verifica conjuntos similares en el mismo sector, no encontrando coincidencias
4. Realizar levantamiento de la información, conformación del conjunto de datos candidato.

Resultado: Conjunto de datos conformado, de acuerdo con el esquema y reglas de MINCIT Datosabiertos.gov.co
5. Cruce de información con inventario de datos abiertos para identificar conjuntos no publicados o desactualizados.

Resultado: Conjunto de datos conformado, de acuerdo con el esquema y reglas de MINCIT Datosabiertos.gov.co
6. Priorizar conjuntos de datos

Resultado: Se prioriza el único conjunto de datos recibido
7. Conformar datos para publicaciones normativas

Resultado: Archivo conformado según estructura de datos.gov.co, para Historial de oficios
8. Validación de criterios de Calidad (Disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia, calidad de presentación) e interoperabilidad (político-legal, sociocultural, organizacional, semántico y técnico) de los datos abiertos

Resultado: Se construye documento de calidad de los datos, para el conjunto publicado Historial de Oficios
PLAN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo General

Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:

El profesional responsable del seguimiento es Miguel Ángel Julio de la Oficina Asesora de Planeación e Información; proceso Gestión de la comunicación estratégica. Este plan contine 9 actividades programadas para la vigencia 2025 (una de ellas fue eliminada en el mes de junio); las cuales tiene un avance. a 31 de diciembre de 2025 del 100%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

1. Publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y acorde con los parámetros de entrega de información. +D13:E13

Resultado: "Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron 3 publicaciones en en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Evidencia 1:

Control publicaciones cuarto trimestre"
2. Elaborar una campaña (envío) de correos masivos para invitar a los ciudadanos a consultar la información y los documentos publicados en la sección transparencia del portal web.

Resultado: 

Evidencia 2: 

3. Medir los indicadores de sobre la usabilidad y la accesibilidad del portal web institucional acorde con las directrices de accesibilidad web, estipuladas en la Resolución MinTIC 1519 del 2020.
Resultado: Se llevó a cabo una segunda revisión del cumplimiento de los críterios de usabilidad del portal.

(No. de criterios cumplidos/No. total, de Criterios a cumplir) *100

De acuerdo a la norma son 31 criterios de carácter obligatorio, el portal web de Artesanías de Colombia tiene un cumplimiento de 31 criterios.

Conforme lo anterior para el criterio de accesibilidad tiene un 100% de cumplimiento

Evidencia 3:

Matriz de cumplimiento de criterios.
4. Producir y publicar en el portal web los contenidos relacionados con los informes de gestión, resultados de los indicadores de desempeño de la Empresa (Balanced score card/Cuadro de mando integral), para conocimiento del ciudadano.

Resultado: Se realizó la publicación del Informe: Cómo Vamos.

Se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.artesaniasdecolombia.com.co/document/documentos/Informe_Como_Vamos.pdf

Evidencia4:

Pantallazo publicación informe: Cómo vamos

5. Divulgar el conjunto de datos abiertos de la empresa conforme a las directrices del Sistema de Información y datos Abiertos del DNP

Resultado: Se divulgo el  Plan de apertura de datos y conjunto de datos publicados por la empresa en www.datos.gov.co.

6. Promover e incentivar a las áreas misionales, la generación de información para publicación de datos abiertos, mediante comunicación interna.

Resultado: A continuación, se describen las actividades realizadas para dar cumplimiento y cierre al plan #ArtesanoDigital 2025, destacando los logros alcanzados en el último periodo del año y los resultados consolidados del proyecto: 

7. Capacitar a servidores y contratistas de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital tales como Gobernanza, Innovación Pública Digital, Seguridad y Privacidad de la Información, Arquitectura TI, Cultura y Apropiación, Servicios Ciudadanos Digitales, Decisiones basadas en datos, Estado abierto, servicios y procesos inteligentes, Proyectos de transformación digital y Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes.
Resultado: Durante el cuarto trimestre, la estrategia finalizó con éxito sus cuatro ejes de acción, logrando una cobertura significativa en el territorio nacional y fortaleciendo las competencias tecnológicas del sector artesanal para su inserción en la economía digital.

8. Implementar los criterios de accesibilidad web "CC29, CC31, CC2, CC5, CC7, CC9, CC11, CC16, CC18, CC20, CC21, CC22, CC24" en el nuevo portal web, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

Resultado: Se implementaron los criterios en el nuevo portal

9. Incluir una sección de datos abiertos en el nuevo portal web de la entidad
Resultado: 1. Artesano Digital – Ciclo de Charlas
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo General
Fortalecer los espacios y mecanismos institucionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país. Conforme lo establezca el modelo de relacionamiento con la ciudadanía.

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:
La profesional responsable del seguimiento es Yaneth Muñoz de la Subgerencia Administrativa y Financiera; proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. Este plan contine 9 actividades programadas para la vigencia 2025; las cuales a diciembre 2025 tiene un avance del 100%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas:

Actividad 1: Consolidar y solicitar la publicación de información sobre la gestión de Artesanías de Colombia (Informe de gestión) y la creación de foros en el portal web para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como propiciar la participación de la ciudadanía y el diálogo en doble vía.

Resultado: Se realiza cuatro (4) informes con reporte de las publicaciones realizadas con corte de marzo, junio, septiembre y diciembre de las actividades relacionadas a la participación ciudadana de Artesanías de Colombia S.A-BIC.

Evidencias: Cuatro (4) informes con reporte de las publicaciones relacionadas a las actividades de participación ciudadana realizadas por las redes sociales oficiales y página web de Artesanías de Colombia S.A-BIC.

Actividad 2: Sensibilizar a los lideres de los procesos misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participación ciudadanía que propicien un diálogo de doble vía en todo el ciclo de la gestión pública, retroalimentación de los beneficiarios, identificación de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atención y relación con los grupos y la ciudadanía en general. Priorizando, el reporte de las actividades de particición ciudadana y rendición de cuentas que se realicen desde las áreas que lideran; con el fin de, fortalecer el plan de participación y el reporte en FURAG.

Resultado: El día 13 de marzo del 2025, se desarrolló de manera presencial la jornada de Sensibilización sobre Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas dirigidas al personal de las áreas misionales Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal y la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales. Evidencias se anexa: Lista de asistencia, presentación y resultados de la evaluación de la jornada de capacitación.

Actividad 3: Socializar la estrategia organizacional y las actividades a ejecutar durante la vigencia en el territorio. (Aperturas) con la participación de las partes interesadas.

Resultado: Las aperturas territoriales que se tienen programadas desarrollar en las 6 regiones, a la fecha de corte se tienen los siguientes avances:

1. Región Andina: ha realizado a la fecha un total de 6 eventos en los siguientes departamentos Caldas (1), Bogotá (2), Cundinamarca (2) y Risaralda (1).

2. Gran Caribe: Se ha realizado a la fecha de corte un total de 4 eventos en los siguientes departamentos Atlántico (1), Córdoba (1), Bolívar (1), Cesar (1).

3. Insultar: Se realizó un evento virtual, dirigido a artesanos inscritos en la convocatoria de Gestión Social Integral en San Andrés.

4. Pacifico: Se ha realizado a la fecha de corte un total de 4 eventos en los siguientes departamentos Nariño (1), Cauca (1), Valle del Cauca (1) y Chocó (1).

5. Amazonía: Se ha realizado a la fecha de corte un total de 2 eventos en los siguientes departamentos Caquetá (1) y Putumayo (1).

6. Orinoquía: Se ha realizado a la fecha de corte un total de 6 eventos en los siguientes departamentos Meta (1), Arauca (1), Guaviare (1), Guainía (1), Vichada (1) y Casanare

(1).
En las evidencias del desarrollo de las jornadas de aperturas realizadas en las 6 regiones, Región Andina, Región Caribe, Región Insular, Región Pacifico, Región Amazonía y Región Orinoquía se anexa el cronograma de aperturas territoriales 2025 que tiene los enlaces de evidencias por cada región. "Se realizaron las Aperturas Territoriales en las 6 regiones (Andina, Región Caribe, Región Insular, Región Pacifico, Región Amazonía y Región Orinoquía) en la vigencia 2025. Se anexa el cronograma de aperturas territoriales 2025 que tiene los enlaces de evidencias por cada región de las evidencias del desarrollo de las jornadas de aperturas realizadas en las 6 regiones, Región Andina, Región Caribe, Región Insular, Región Pacifico, Región Amazonía y Región Orinoquía.

Actividad 4: Realizar jornadas de socialización del ABC de la propuesta del Nuevo Proyecto de Ley del Artesano y sus Oficios, “Fortalecimiento del SER para mejorar el HACER”; con el objeto de contar con la retroalimentación de los artesanos.

Resultado: En el mes de agosto del 2025, se realizaron las jornadas de socialización del ABC de la propuesta del Nuevo Proyecto de Ley del Artesano y sus Oficios, “Fortalecimiento del SER para mejorar el HACER”. Pendiente, la socialización en San Andrés y la consolidación del informe con los resultados de las mesas de participación realizadas en los departamentos.

En el mes de septiembre se finalizó el espacio de participación de San Andrés y se consolida el informe de la actividad de participación del Nuevo Proyecto de Ley del Artesano y sus Oficios.

Se anexa evidencia: informe con los resultados de las Jornadas de socialización del ABC de la propuesta del nuevo Proyecto de Ley del Artesano y sus oficios.

Actividad 5: Realizar espacios de diálogo "¿Cómo Vamos en el Territorio?" con la participación de los beneficiarios de los servicios ofertados por la entidad; presentando la gestión institucional durante la vigencia.

Resultado: El 09 de diciembre se realizó el evento de Rendición de Cuentas ¿Cómo vamos en el territorio? de Artesanías de Colombia S.A-BIC; en el marco de ExpoArtesanías 2025.
Actividad 6: Realizar el ejercicio "¿Cómo Vamos?", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, para presentar la rendición de cuentas que permite la retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año.

Resultado: El 24 de noviembre se realizó el evento de rendición de cuentas interna
¿Cómo vamos? Con el propósito de presentar los resultados de la gestión institucional de la vigencia 2025 de Artesanías de Colombia S.A-BIC. Y se elaboró el informe con las memorias del evento.

Actividad 7: Jornada de sensibilización en la cual se informan todos los detalles del programa (duración, horarios, costos, requisitos etc.) sobre el trámite de "Capacitación y entrenamiento a través de la unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano"

· Actividad de participación ciudadana para la mejora de trámites.
Resultado: Para el corte del mes de marzo, se reporta el cumplimiento de la actividad 6 del plan de participación ciudadana. El día 06 de marzo, se realizó de manera presencial la jornada de sensibilización en la cual se informan todos los detalles del programa (duración, horarios, costos, requisitos etc.) sobre el trámite de ""Capacitación y entrenamiento a través de la unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano""

Actividad de participación ciudadana para la mejora del trámite. Esta jornada contó con una etapa de preinscripción en la cual se inscribieron 209 personas para las 3 jornadas; mañana, tarde y noche. Sin embargo, para la socialización presencial participaron en total 50 personas.

Se adjuntan evidencias de la jornada de sensibilización e inducción de los inscritos al técnico por competencias en joyería para el año 2025, realizada el pasado jueves 6 de marzo de 2025 en el salón de los espejos; también se adjunta el listado de los inscritos a la convocatoria.
Actividad 8: Presentar el informe de las memorias del evento "¿Cómo Vamos en el Territorio?" que incluya, los resultados de las encuestas de percepción, las interacciones con los ciudadanos, los compromisos adquiridos con los participantes en el evento en caso que aplique.

Resultado: Se elaboró el informe del componente de responsabilidad, relacionado al evento de rendición de cuentas ¿Cómo vamos en el territorio? que presentó la gestión institucional de la vigencia 2025.

Actividad 9: Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET.

Resultados: El avance para este corte es la elaboración del informe “ACCIONES ADELANTADAS POR ARTESANÍAS DE COLOMBIA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ” en versión borrador y pendiente por aprobación para su publicación en SIRCAP el Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz. Este documento consolida las acciones de Artesanías de Colombia S.A-BIC para dar respuesta al eje transversal de construcción de Paz, consagrado en la Ley 418 del año 2022 - Ley de Paz Total.

Aunado a la estrategia de Gestión Social Integral GSI, da nacimiento a los Observatorios Territorios de Paz en los Municipios PDET, estrategia que nace con el fin de visibilizar a los artesanos que habitan dichos territorios y su cultura material reflejada en la artesanía.

Elaboración de informe en la versión final sobre Rendición de Cuentas sobre Construcción de Paz del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP).
Para el mes de abril, se reportó la elaboración de informe en la versión final sobre Rendición de Cuentas sobre Construcción de Paz del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP).

Elaboración del informe avance PDET con corte a Junio 30.

Se presenta el informe de avances PDET con corte a septiembre. El cual, contiene el avance periódico de las actividades programadas en el marco de la estrategia de Construcción de Paz, a partir de la cual se derivan los indicadores de gestión establecidos en el Plan Estratégico de la entidad.

Informe consolidado con la estrategia PDET ejecutada durante el 2025 - corte noviembre.
PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO
Objetivo General
Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Política de Servicio al Ciudadano en el marco del modelo de relacionamiento con el ciudadano.

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:
La profesional responsable del seguimiento es Yaneth Muñoz de la Subgerencia Administrativa y Financiera; proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. Este plan contine 12 actividades programadas para la vigencia 2025; las cuales a la fecha de corte

31 de diciembre de 2025, tiene un avance del 100%. A continuación, se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

Actividad 1: Realizar y analizar los resultados de los informes emitidos por los entes de control y los resultados FURAG 2024 emitidos por el DAFP, relacionados con el proceso de relacionamiento con el ciudadano; con el propósito de identificar acciones para el fortalecimiento de las políticas.

Resultado: El 22 de agosto del 2025, se realizó la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Coordinación de Gestión Administrativa para socializar la metodología aplicada en los autodiagnósticos de las políticas de relacionamiento con el ciudadano: Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana. Producto de los autodiagnósticos realizados se obtuvo los siguientes documentos: 1. Matriz de autodiagnóstico de las políticas de relacionamiento con el ciudadano basado en el Formulario Único de Reporte Avance a la Gestión, 2. Informe de Autodiagnóstico con los resultados de las herramientas aplicadas así como las recomendaciones, observaciones y requerimiento de diferentes procesos, y 3. Presentación con el consolidado de los resultados de los Autodiagnósticos de las políticas de Relacionamiento con el Ciudadano.

Actividad 2: Identificar y analizar acciones para la atención con enfoque diferencial y temáticas de servicio incluyente a la ciudadanía en condición de discapacidad.

Resultado: Para el cumplimiento de esta actividad se desarrolló mesa de trabajo el 28 de mayo del 2025, internamente, contando con la participación de diferentes áreas como: Oficina Asesora de Planeación e Información, la coordinación de Gestión Administrativa, la coordinación de Recursos Humanos y Físicos; en esta sesión se creó el cronograma como lluvia de ideas de las acciones que requerían fortalecerse desde Artesanías de Colombia para la atención con enfoque diferencial. Igualmente, se creó la necesidad de crear alianzas estrategias con entidades especializadas en el tema como el Instituto Nacional para Sordos - INSOR y el Instituto Nacional para Ciegos – INCI.

Igualmente, se han realizado articulaciones con el Instituto Nacional para Sordos - INSOR y el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, a través de comunicados oficiales con radicados INSOR No. 20252800003989, INCI No. 20251200008721

El 11 de junio del 2025, se realizó el taller presencial “conociendo la cultura sorda” con el INSOR y el viernes 20 de junio del 2025, se desarrolló una sesión virtual con el Instituto Nacional para Ciegos – INCI; acciones necesarias para profundizar en la identificación de ajustes razonables para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Actividad 3: Capacitar a los colaboradores en temas de servicio al ciudadano. (Política de Servicio al Ciudadano, Lenguaje Claro, comunicación asertiva, Protocolos de Atención - Atención preferente e incluyente, Carta de Trato Digno, entre otros).

Resultado: El 29 de abril del 2025, se realizó sesión virtual para colaboradores de Artesanías de Colombia para capacitar sobre la Política de Servicio al Ciudadano con el propósito de apropiar los lineamientos de esta política abarcando: normatividad, generalidades, objetivos, herramientas, Lenguaje Claro, comunicación asertiva, Protocolos de Atención - Atención preferente e incluyente, Carta de Trato Digno. En total, se contó con la participación de 83 personas que participaron activamente en la actividad programada.
Actividad 4: Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención.

Resultado: El 29 de septiembre, la Coordinación de Recursos Humanos reporta el informe que contiene el análisis de suficiencia de talento humano asignado a los canales de atención. Este análisis comprende la revisión de los recursos humanos vinculados a la prestación del servicio durante el primer semestre de 2025, en relación con la demanda de requerimientos recibidos por los distintos canales de atención habilitados por la Entidad.

De igual forma, se evalúa la pertinencia y capacidad del personal asignado para garantizar una atención oportuna, accesible y de calidad, tanto a la ciudadanía en general como a la población artesanal, en concordancia con la normatividad vigente y con las directrices institucionales.
Actividad 5: Validar con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos la posibilidad de crear un esquema de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los colaboradores que tienen relacionamiento directo con el ciudadano, que motive a la mejor prestación del servicio.

Resultado: El 28 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, en la que también participó la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Coordinación de Gestión Administrativa - Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. El propósito del encuentro fue validar la viabilidad de crear un esquema de reconocimiento y estímulo dirigido a los colaboradores que tienen contacto directo con la ciudadanía, con el fin de promover una mejor prestación del servicio.
Como resultado de la sesión, se concluyó que es viable implementar incentivos, siempre y cuando se cuente con un instructivo claro que defina la metodología a aplicar para establecer los criterios de reconocimiento.

Actividad 6: Presentar informe de avance y de gestión en cuanto a la implementación de la política de protección de datos personales, sus documentos y normatividad vigente.

Resultado: Durante el mes de septiembre se realizó el segundo Comité de la Política de Protección de Datos; que tenía como objetivo principal realizar el seguimiento a los compromisos de la sesión anterior, así como, la aprobación de la actualización de la Política de datos personales 2025.

Actividad 7: Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro o lenguas étnicas.

Resultado: En el mes de mayo, se finalizó el contrato ADC-2025-258, que tiene por objeto: Traducir en cuatro (4) lenguas nativas: Embera_Chami, Ikun_Arhuaco, Kamsá, Wayuunaikiy, documentos priorizados por demanda de los grupos de valor de la entidad como la carta de trato digno y el portafolio de servicios de Artesanías de Colombia S.A- BIC. Se realizó entrega de los documentos traducidos en las 4 lenguas nativas y en los formatos Word, PDF, PPT; igualmente, la información esta publicada en la página web de la entidad en los siguientes enlaces:

Portafolio de servicios: https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/portafolio-de- servicios_18830
Carta de trato digno: https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/politica- de-servicio-al-ciudadano_19029
Actividad 8: Gestionar la participación en las ferias de servicio al ciudadano bajo la estrategia Juntémonos lideradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública

Resultado: Durante los días 20 y 21 de septiembre, Artesanías de Colombia participó en el “Juntémonos” en el municipio de Ocaña - Norte de Santander, en las instalaciones del Instituto Técnico Industrial. Durante el desarrollo de las jornadas se contó́ con la activa participación de funcionarios de más de 60 entidades del orden nacional y territorial, así como de emprendedores y ciudadanía en general.

En el transcurso de las jornadas se atendió́ a un total de 30 personas, quienes recibieron información institucional de primera mano y una socialización detallada de la oferta de servicios de la entidad. Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de manera más amplia los programas y beneficios disponibles, así como los mecanismos de acceso a los mismos.

Se adjunta como evidencia el informe de la participación en el evento programado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Actividad 9: Verificar y actualizar el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía; con la información correspondiente de la política de servicio al ciudadano, en cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020.

Resultado: Se realizó la solicitud de actualización del Menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía en la Página Web de Artesanías de Colombia de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 del 2020. Las actualizaciones ya están disponibles en el siguiente enlace: https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/atencion-y-servicios-a-la-iudadania.jsf
Actividad 10. Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos de operación en el SUIT.

Resultado: Registro de datos de operación en SUIT, incluyendo la información de los 7 OPAS y 1 trámite registrados por Artesanías de Colombia de los meses de julio, agosto y septiembre 2025.

Actividad 11. Realizar seguimiento a las herramientas de percepción ciudadana implementadas en la entidad.

Resultado: Para el mes de agosto se elaboró el cronograma con la identificación de las herramientas de percepción; así como, la relación que tiene con los trámites y servicios ofertados por Artesanías de Colombia S.A-BIC. Las mesas de trabajo para la revisión de los instrumentos se programaron para realizar durante el mes de septiembre.

En el mes de septiembre, se realizó las mesas de trabajo para identificación y verificación de las herramientas de percepción de Artesanías de Colombia, actividad que se registró en el instrumento para el mapeo, identificación y registro de observaciones de cada instrumento alineado a los servicios ofertados por la entidad.

A la fecha de corte, está pendiente la revisión y análisis de las herramientas de “Encuesta de satisfacción servicio exportaciones e institucional - Satisfacción con el Cliente Institucional” alineado al servicio de Generación de Oportunidades Comerciales y la verificación de las preguntas de Ferias Organizadas (Expoartesanías); esta última es importante hacer la aclaración que la encuesta es diseñada por Corferias.

Actividad 12: Presentar Informe de PQRSD, según análisis realizado con el equipo de ventanilla única.

Resultado: Se reportó los informes de PQRSD trimestralmente de la vigencia 2025.
Igualmente, se realizó análisis de las PQRSD con el equipo de ventanilla única y la Oficina Asesora de Planeación e Información para el reporte de PQRSD corte Q2 (30 de junio de 2025). Se anexan las evidencias de los informes realizados.

PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Objetivo General
Definir las actividades encaminadas a contar con servicios y otros procedimientos administrativos sencillos, accesibles y económicos para los ciudadanos.

Seguimiento a las actividades de gestión – corte 31 de diciembre de 2025:
La Estrategia de Racionalización de Trámites de Artesanías de Colombia S.A-BIC de la vigencia 2025 registrada en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, a la fecha de corte, tiene el monitoreo desde el usuario de administrador de trámites con un registro del 100%, desde el rol de control interno tiene un seguimiento del 100%.

Adicionalmente, se tiene el Plan de Acción de Racionalización de Trámites, este plan tiene 5 actividades programadas para la vigencia 2025; las cuales a  diciembre 2025, tiene un avance del 100%. A continuación se detalla el seguimiento de las actividades reportadas para la fecha de corte:

Actividad 1: Revisar el trámite con el que cuenta la entidad, con el objeto de que sea automatizado en el mayor porcentaje posible. (considerar el artículo 23 de la Ley 2052 de 2020, igualmente considerar la reducción de costo del trámite).

Resultado: El 15 de julio de 2025, se realizó mesa de trabajo con la Unidad de Formación, la profesional de la Subgerencia Administrativa que lidera la política de gestión documental y la coordinación de Gestión Administrativa; en esta sesión se revisó, el trámite de matrícula con el objetivo de migrarlo a medios digitales, eliminando la presencialidad y el uso de documentos físicos (considerando la naturaleza del trámite, puede que algún paso sea presencial pero lo ideal es que sea lo menos posible). Esto incluye la validación de formularios, el cargue de documentos y la verificación de requisitos mediante formatos electrónicos.
Actividad 2: Analizar los procedimientos para la identificación de posibles riesgos de corrupción asociados a los trámites y OPAs de la entidad.

Resultado: El 30 de julio de 2025, se realizó la última mesa de trabajo para la identificación de riesgos de corrupción, relacionada al trámite de la unidad de formación y se finalizó con la elaboración del informe sobre la identificación de riesgos de corrupción del portafolio de servicios de Artesanías de Colombia S.A.- BIC.

Actividad 3: Adelantar la retroalimentación del trámite vigente a partir de un ejercicio de participación ciudadana con los usuarios, buscando mejorar el trámite.

Resultado: En el mes de junio se llevó a cabo una jornada de participación ciudadana orientada a mejorar el trámite de “Capacitación y entrenamiento a través de la Unidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”. La actividad se desarrolló de manera presencial, involucrando activamente a los estudiantes de la Unidad de Formación en las tres jornadas académicas: mañana, tarde y noche.

Este espacio tuvo como objetivo principal recoger observaciones, sugerencias y aportes directos de los participantes, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procedimientos y acciones internas asociadas al acceso a este trámite. La participación ciudadana desempeñó un papel clave, al permitir un ejercicio de diálogo constructivo, fortaleciendo así la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio.

A través de esta estrategia, se fomenta la corresponsabilidad entre la administración y la ciudadanía, promoviendo una gestión más inclusiva, participativa y orientada a las necesidades reales de los usuarios del servicio de la unidad de formación.
Actividad 4. Adelantar las acciones orientadas para que la entidad pueda contar con la Carpeta Ciudadana Digital del trámite vigente.
Resultado: En el mes de septiembre se coordinó la agenda con el MinTIC para la validación y verificación del requerimiento para registrar en carpeta ciudadana digital el trámite de la Unidad de Formación en cuanto a la copia del Diploma.

Se realizó la articulación con MinTIC, para avanzar con el desarrollo para la implementación de la carpeta ciudadana digital para el trámite de la Unidad de Formación de acuerdo al cronograma propuesto por MinTIC.
Actividad 5: Adelantar la caracterización de las partes interesadas sobre el portafolio de servicios y el trámite de la entidad. Así como, las políticas de relacionamiento con el ciudadano.
Resultado: Para este seguimiento, se reporta los avances en la ejecución del contrato que tiene por objeto: prestar servicios profesionales para realizar el diseño y aplicación de la caracterización de partes interesadas de Artesanías de Colombia S.A-BIC en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Para la fecha de corte, se presentan avances del producto 2 “Informe de avance de los resultados estadísticos y consolidación de la información; así como las herramientas e instrumentos aplicados para la caracterización”.

Se aplicó la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública para la caracterización de las partes interesadas de Artesanías de Colombia. Asimismo, se utilizó dicha metodología para priorizar a los actores con el fin de avanzar en su caracterización. Además, se elaboraron los instrumentos necesarios para recopilar la información correspondiente a las variables definidas en el proceso de caracterización.




	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO



	Avance Gestión Integral de Riesgos de Corrupción:

El avance obtenido para el corte Q4 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 99.37%.

Avance Plan de Legalidad e Integridad:

El avance obtenido para el corte Q34- 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 95.6%.

Avance Plan de Estado Abierto:

El avance obtenido para el corte Q34 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 100%.

Avance Plan de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

El avance obtenido para el corte Q4 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 100%. 

Avance Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas:

El avance obtenido para el corte Q4 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 100%.

Avance Plan de Iniciativas Adicionales - Servicio al Ciudadano:

El avance obtenido para el corte Q4 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 100%.

Avance Plan de Iniciativas Adicionales – Racionalización de Trámites:

El avance obtenido para el corte Q4 - 31 de diciembre de 2025 en el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, formulado en la vigencia 2025 es de 100%.


	ELABORO
	APROBO

	Nombre: LUÍS ALFONSO MARROQUÍN BUSTOS
Cargo:  PROFESIONAL
Proceso:  FOP
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN - PLANEACIÓN
	Nombre: CARMEN LILIANA MALDONADO CARDENAS
Cargo: jefe
Proceso:  FOP
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN - PLANEACIÓN


